## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Valentin
	Igal
	Téo

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données		Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Valentin	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Téo	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Igal	Terminé
	Création du dépôt git	Téo	Terminé

1	Utilisateurs bo / dal / bll	Téo		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Téo	A Tester
	couche DAL	Téo	A Tester
	couche BLL	Téo	A faire
	Tests fonctionnels	Téo	A faire
	Enchères bo / dal / bll	Valentin		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Valentin	A Tester
	couche DAL	Valentin	A Tester
	couche BLL	Valentin	A Tester
	Tests fonctionnels	Valentin	A faire
	Retraits bo / dal / bll	Igal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BO	Igal	A Tester
	couche DAL	Igal	A Tester
	couche BLL	Igal	En cours
	Tests fonctionnels	Igal	A faire
	Se connecter 1001	Valentin	A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BLL se connecter	Valentin	A faire
	ihm se connecter	Valentin	A faire

	S’inscrire 1003	Igal	A faire
	couche bll s’inscrire	Igal	A faire
	ihm s’inscrire	Igal	A faire

	Page d’accueil 6002	Téo	A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	servlet navigation	Téo	A faire
	ihm page d’accueil	Téo	A faire

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération