## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Valentin
	Igal
	Téo

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données		Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Valentin	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Téo	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Igal	Terminé
	Création du dépôt git	Téo	Terminé

	Se connecter 1001	Valentin	A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BLL se connecter	Valentin	Terminé
	ihm se connecter	Valentin	Terminé

	S’inscrire 1003	Igal	A faire
	couche bll s’inscrire	Igal	Terminé
	ihm s’inscrire	Igal	A Tester

	Page d’accueil 6002	Téo	A faire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	servlet navigation	Téo	Terminé
	ihm page d’accueil	Téo	Terminé
	Navbar	Téo	Terminé
	Footer	Téo	Terminé
	Toaster - Gestion des erreurs	Téo	Terminé
	Se déconnecter 1009			0
	Adaptation de la navbar	Téo	Terminé
	Servlet déconnexion	Téo	Terminé
	Modifier un compte 1007			0
	IHM modification compte	Igal	A faire
	Servlet	Igal	A faire

	Consultation de son compte 1006			0
	IHM consultation compte	Valentin	A faire
	Servlet	Valentin	A faire
2	Suppression de son compte 1004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM	Téo	A faire
	Servlet	Téo	A faire

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération