## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Valentin
	Igal
	Téo

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données		Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Valentin	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Téo	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Igal	Terminé
	Création du dépôt git	Téo	Terminé

	Se connecter 1001	Valentin	Terminé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BLL se connecter	Valentin	Terminé
	ihm se connecter	Valentin	Terminé

	S’inscrire 1003	Igal	Terminé
	couche bll s’inscrire	Igal	Terminé
	ihm s’inscrire	Igal	Terminé

	Page d’accueil 6002	Téo	Terminé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	servlet navigation	Téo	Terminé
	ihm page d’accueil	Téo	Terminé
	Navbar	Téo	Terminé
	Footer	Téo	Terminé
	Toaster - Gestion des erreurs	Téo	Terminé
	Se déconnecter 1009		Terminé	0
	Adaptation de la navbar	Téo	Terminé
	Servlet déconnexion	Téo	Terminé
	Modifier un compte 1007		Terminé	0
	IHM modification compte	Igal	Terminé
	Servlet	Igal	Terminé

	Consultation de son compte 1006		Terminé	0
	IHM consultation compte	Igal	Terminé
	Servlet	Igal	Terminé
2	Suppression de son compte 1004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IHM	Téo	Terminé
	Filtre de suppression	Téo	Terminé
	bll suppression	Téo	Terminé
	Vendre un article 2001	Valentin	En cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bll vente article	Valentin	Terminé
	Ihm vente article	Valentin	En cours
	Bo retrait	Valentin	Terminé

	Lister des encheres 2004 / 2005			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BLL lister encheres	Téo	Terminé
	IHM liste encheres / template article card	Téo	Terminé
	Condition connecté	Igal	En cours
	Faire une enchere	Téo
	Bll recuperer enchere	Téo	En cours
	Filtre de récupération enchere	Téo	En cours
	Ihm consulation enchere + faire une offre	Téo	En cours

	Charge estimée/reste à faire en heures			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération